АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 августа  2016 г.  № 185

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области №55 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Тазовского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Тазовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

на 2015-2019 годы» за 2015 год .

2. Опубликовать  настоящее Постановление в Информационном Вестнике Администрации Тазовского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации  Тазовского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Тазовского сельсовета                                             Н.М.Горчакова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015г

«Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области

на 2015-2019 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- - обеспечена выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;

-вовлечены граждане пожилого возраста в социокультурную жизнь общества;

вовлечены инвалиды и дети-инвалиды в культурно-спортивные мероприятия.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

- В рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы»

- запланировано и в полном объеме реализовано  8 основных мероприятий в том числе:

- осуществлялась выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;

- проведено театрализованное мероприятие для детей «Празднование рождества»;

- проведено мероприятие, посвященное Дню семьи ;

- проведено мероприятие  ко Дню защиты детей;

- проведен праздничный концерт, посвященный Дню матери;

- проведено мероприятие «Проводы русской зимы»;

проведен концерт ко Дню пожилых людей;

проведено мероприятие ко Дню Победы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

- Все основные мероприятия подпрограммы 1. направлены на решение поставленной цели - повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.

- Индикатор 1.  Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих: плановое значение показателя 1 чел, фактическое значение показателя 1 человек. Выполнение 100%.

- Индикатор 2. Количество семей, привлеченных к участию в мероприятиях: плановое значение показателя 8 семей; фактическое -10 семей. Выполнение 125%.

- Индикатор 3. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов вовлеченных в культурные-спортивные мероприятия: плановое значение показателя 3 семьи; фактическое -3 семьи. Выполнение 100%.

- Индикатор 4. Численность граждан пожилого возраста вовлеченных в социокультурные мероприятия: плановое значение показателя 5 человек; фактическое -5 человек. Выполнение 100%.

Предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский  сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» мероприятия на 2015 год выполнены в полном объеме.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 177,1 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области 177,1 тыс. руб.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году  в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» постановлением Администрации Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области№219от 09.11.2015 г. внесены изменения.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме. Однако, на ход реализации муниципальной программы  и ее результаты оказывают влияние демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция). В 2015 году значительных изменений, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не было.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Согласно утвержденной Методике, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 106% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 106% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.